## Tareas Pendientes
Tareas Pendientes | Estado
Sizechart | En proceso
Url Rewrites (crea los listados de productos diseñador/categoría, diseñador/linea de diseño, diseñador/runway) | Finalizado
Desplegable Wishlist | Finalizado
Precios rebajados en Listados y Vista de producto | Finalizado
Etiquetas destacados en listados de productos | Finalizado
Pagina Diseñador (Insertar Logo de marca) | Finalizado
Mostrar todos los items en el carrito y wishlist desplegable | Finalizado
Corregir errores Wishlist | Finalizado
Listado Diseñadores (Repasar filtros de busqueda de diseñadores) | Pendiente
Añadir genero y tipología al diseñador cuando se guarda un producto | pendiente
Loading (Unificar presentaciones y centrar en la página) | Pendiente
Si un articulo está agotado se marque como agotado en la wishlist | Pendiente
Controlar el caso en que tengamos una ultima unidad de un producto que tenemos en la wishlist mande un email | Pendiente
Desplegable My Account/Login | Finalizado
Página My Account | Pendiente
Importador de productos | Pendiente
Exportador de facturas | Pendiente
Instalación Servidor | En proceso
Pagina 404 | Finalizado
Productos order by request y out of stock | Pendiente de diseñar
Order by request boton para el producto, fomulario para el contacto y plantilla del email | Pendiente de diseñar
Cuestionarios de satisfacción | Pendiente de diseñar
OneStepCheckout (Pequeños cambios en la presentación) | Pendiente de diseñar
Carrito (Incluir Bloque para Store Credict) | Pendiente de diseñar
Insertar Nombre de Usuario en cabecera una vez logueado | realizado
Páginas de Contacto | Pendiente de decidir sistema y presentación al cliente
Poner Banner de anuncios en la cabecera | Pendiente de decidir contenido y diseño (diseño iniciado)
Página Our Story | Pendiente de decidir contenido y diseño (diseño iniciado)
Página Our Stores | Pendiente de decidir contenido y diseño
Página Customer Care | Pendiente de decidir contenido y diseño
Página Affiliate Program | Pendiente de decidir contenido y diseño
Página Privacy & Legal | Pendiente de decidir contenido y diseño
Páginas Sale y Outlet | Pendiente de decidir contenido y diseño
Plantillas Emails de comunicación y facturas | Pendiente de decidir contenido y diseño
Versión Responsiva | Pendiente de decidir contenido y diseño
Newsletter Personalizado | Pendiente de decidir contenido y diseño
Traducciones de los textos de la web a diferentes idiomas | Pendiente de decidir contenido y diseño
Gestión de Información de la wishlist (envío de emails y notificaciones) | Pendiente de decidir
Contenido extra en ficha de productos (Shipping Info, Shippent Restriction, etc) | Pendiente de decidir contenido y diseño

## Tareas Finalizadas
Tareas Finalizadas
Instalación de magento 1.9
Creación de template Elite (plantilla 100% personalizada)
Planificación, definición e implantación de Multistore (Acondicionamiento para Geopricing)
Diseño y maquetación de Cabecera y Pie de página
Creación de módulo para la administración del menú
Diseño y maquetación de Listado de productos
Diseño y maquetación de Filtros para listados
Diseño y maquetación de Ficha de producto
Creación de módulo de productos sugeridos en la ficha de producto
Creación de módulo de productos recientemente vistos en ficha de producto
Creación de módulo para administración de banners de la home
Creación de módulo parra la gestión de diseñadores
Diseño y maquetación de página de diseñador
Diseño y maquetación de listado de diseñadores
Creación de menú cargado por Ajax
Adaptación de plantilla de categorías para la inserción de textos descriptivos
Adaptación de listados para sustituir imágenes de productos por vídeos
Adaptación de listados para situar los textos descriptivos al principio del código
Creación de listados de productos por diseñador y categoría
Creación de listados de productos por lineas de diseño
Creación de listados de productos de pasarela por diseñador
Instalación y adaptación de módulo para el control de store credicts
Diseño y maquetación de carrito de la compra
Instalación y adaptación de módulo Ajaxcartpro para gestión del carrito de la compra
Instalación y adaptación de módulo Ajax Wishlist para la gestíon de la lista de productos favoritos
Creación de módulo Sendto para la gestión de pais de envío, idioma y lenguaje
Instalación y adaptación de módulo para el envío de custionario de satisfacción
Instalación y adaptación de módulo OneStepCheckout que agiliza el proceso de finalización de la compra
Instalación y adaptación de módulo Advanced Orders para la gestión de pedidos
Instalación y adaptación de módulo Zendesk para la gestión de contactos de los clientes
Diseño y Maquetación de checkout cart desplegable
Diseño, creación y maquetación de popup para suscripción al newsletter
Diseño, creación y maquetación de popup para login/signin de clientes
Creación de módulo Quicklogin para la gestión de login de clientes mediante Ajax
Instalación y adaptación de Newsletter Extended para ampliación de las funcionalidades del envío de newsletter
Instalación y adaptación del módulo GeoIp que redirecciona al cliente a la tienda correcta en función del país de origen de la dirección Ip